## Sheet1
| Project Start Date: | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  | 2025-05-05
| Project Name : | Smart Doorbell |  |  |  |  | Week Starting: | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19
# | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | %Done
1 | Brainstorm | All | 2025-01-28 | 2025-03-08 | 29 | Completed | 100% | bar: 2025-03-03
2 | Finalise idea | All | 2025-02-02 | 2025-02-14 | 10 | Completed | 100% | bar: 2025-02-10
3 | Create Sales Pitch | Saad | 2025-02-14 | 2025-02-22 | 6 | In progress | 95% | bar: 2025-02-17
3 | Finalise Sales Pitch | Darsh | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 5 | Completed | 100% | bar: 2025-02-24
4 | Build Facial Recog | Darsh, Saad | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 11 | Completed | 100% | bar: 2025-02-24
5 | Refine Funding P | All | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2 | In progress | 50% | bar: 2025-02-24
6 | Build App Prot | Megan | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 11 | In progress | 25% | bar: 2025-03-10
7 | Build Pi Prot | Baron | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 15 | In progress | 20% | bar: 2025-03-17
8 | Integrate Pi + App | Megan, Baron | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 12 | Not started | 0% | bar: 2025-03-24
9 | Create Poster | Dan | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4 | Not started | 0% | bar: 2025-03-24
10 | Plan Demo Vid | Christen | 2025-03-01 | 2025-04-07 | 26 | Not started | 0% | bar: 2025-04-07
11 | Create Demo Vid | Lavanya | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 24 | Not started | 0% | bar: 2025-04-07
12 | Create Code Cast | Zohaib | 2025-04-05 | 2025-04-20 | 10 | Not started | 0% | bar: 2025-04-14
13 | Create Draft Sales | Aewaz | 2025-03-05 | 2025-04-20 | 33 | Not started | 0% | bar: 2025-04-14
14 | Refine Sales Pitch | All | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 5 | Not started | 0% | bar: 2025-04-21
15 | Finalise Project | All | 2025-02-28 | 2025-05-05 | 47 | Not started | 0% | bar: 2025-05-05
Blocked
Completed
In progress
Not started
Formulas:
Days = IF([End]="","",NETWORKDAYS([Start],[End]))